## Sprints
| Projeto Arena de jogos de robôs | [7 empty] | Início: | [7 empty] | 2025-02-28
| AITEC (Advanced Inventor Tecnology) | [7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [7 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30
| TAREFA | COLABORADOR | RESPONSÁVEL | SETOR | PROGRESSO | INÍCIO | FIM | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
 | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| SPRINT 01 | [5 empty] | 2025-03-14
| Formalização da Equipe | Elisângela | Elisângela | Documentação | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 3
| Mapa Mental Resumido | João Pedro | Elisângela | Documentação | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5
| Pesquisa/Brainstorm/Mapa Mental/Croqui Inicial | Elisângela/Gabriel | Elisângela | Arena | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1
| Pesquisa/Brainstorm/Mapa Mental/Croqui Inicial | Eric/João Vitor | Eric | Placar | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1
| Pesquisa/Brainstorm/Mapa Mental/Croqui Inicial | Kaike/João Pedro | Kaike | Robôs | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1
| Pesquisa/Brainstorm/Mapa Mental/Croqui Inicial | Heloísa/José Eduardo | Heloisa | Controle | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1
| Pesquisa/Brainstorm/Mapa Mental | Toda a Equipe | José Eduardo | Regras | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 12
| Cronograma | Elisângela/Equipe | Elisângela | Documentação | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 12
| Criação de repositório no Git/Controle/Formatação | Elisângela | Elisângela | Documentação | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0
| Revisão de Docs do Git | Elisângela | Elisângela | Documentação | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 12
| Pré-Projeto | Eliângela/Heloísa | Eliângela | Documentação | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0
| Apresentação Sprint 01 | Kaike | Kaike | Documentação | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2
| SPRINT 02 | [5 empty] | 2025-04-04
| Minuta de Projeto |  |  |  | 0% |  |  | 3
[5 empty] | 0% |  |  | 5
| SPRINT 03 | [5 empty] | 2025-05-23
| Projeto Executivo |  |  |  | 0% |  |  | 3
[5 empty] | 0% |  |  | 5
| Feira de Soluções | [5 empty] | 2025-05-29
| Entrega do Projeto |  |  |  | 0% |  |  | 3
[5 empty] | 0% |  |  | 5
| Sprint 04 | [5 empty] | 2025-06-13
| Relatório Final |  |  |  | 0% |  |  | 3
[5 empty] | 0% |  |  | 5

## ControleSemanal
| Projeto Arena de jogos de robôs |  |  |  |  | Início: | [7 empty] | 2025-02-28
| AITEC (Advanced Inventor Tecnology) |  |  |  |  | Por Semana | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html |  |  | Sprint 03 | 2024-11-08 | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30
| TAREFA | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO | FIM | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
 | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| SPRINT 02 |  |  |  | 2025-04-04
| Seman 01 - Começa em |  |  |  | 2025-03-14
| Minuta de Projeto |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Seman 02 - Começa em |  |  |  | 2025-04-21
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Seman 03 - Começa em |  |  |  | 2025-04-28
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| SPRINT 03 |  |  |  | 2025-05-23
| Semana 01 - Começa em |  |  |  | 2025-04-04
| Projeto Executivo |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Semana 02 - Começa em |  |  |  | 2025-04-11
0%
0%
0%
0%
0%
| Semana 03 - Começa em |  |  |  | 2025-04-18
0%
0%
0%
0%
| Feira de Soluções |  |  |  | 2025-05-29
| 5 dias Começando em |  |  |  | 2025-05-23
|  |  | 0% |  | 2025-05-24
|  |  | 0% |  | 2025-05-25
|  |  | 0% |  | 2025-05-26
|  |  | 0% |  | 2025-05-27
|  |  | 0% |  | 2025-05-28
| Sprint 04 |  |  |  | 2025-06-13
| Semana 01 - Começando em |  |  |  | 2025-05-28
0%
0%
0%
0%
| 09 Dias - Começando em |  |  |  | 2025-06-04
|  |  | 0% |  | 2025-06-05
|  |  | 0% |  | 2025-06-06
|  |  | 0% |  | 2025-06-07
|  |  | 0% |  | 2025-06-08
|  |  | 0% |  | 2025-06-09
|  |  | 0% |  | 2025-06-10
|  |  | 0% |  | 2025-06-11
|  |  | 0% |  | 2025-06-12
|  |  | 0% |  | 2025-06-13
Insert new rows ABOVE this one