## Planejador de Projetos
ROBÔ ESTOURA BALÃO
[12 empty] | Duração Atividade | [6 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluída (além do planejado)
Atividade |  | Responsavéis | Data | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DA ATIVIDADE | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | Week-1 |  |  | Week-2 |  |  | Week-3 |  |  | Week-4 |  |  | Week-5 |  |  | Week-6 |  |  | Week-7 |  |  | Week-8 |  |  | Week-9 |  |  | Week-10 |  |  | Week-11 |  |  | Week-12 |  |  | Week-13 |  |  | Week-14 |  |  | Week-15 |  |  | Week-16 |  |  | Week-17 |  |  | Week-18 |  |  | Week-19
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
N° | Sprint -02 | *-*-*-*-*-*-*-* | 04/04/2025 | 12 | 5 | 13 | 54 | 100%
1 | Pesquisa de Mercado | Kaike e João Pedro | 2025-03-21 | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
2 | Definição dos Componentes eletrônicos necessários | Kaike e João Pedro | 2025-03-21 | 7 | 3 | 7 | 3 | 100%
3 | Finalização do Cronograma até entrega sprint 2 | Kaike Anjos e João Pedro | 2025-03-21 | 10 | 3 | 10 | 3 | 100%
4 | Desenvolver Protótipo de placa de fixação dos componentes eletrônicos do robô | Kaike Anjos | 2025-03-21 |  |  |  |  | 100%
5 | Teste de Programação e Movimentação | Kaike Anjos | 2025-03-22 | 13 | 4 | 13 | 4 | 100%
7 | Desenvolver Cronograma detalhado até 4 sprint e a Minuta de Projeto referente ao robô | Kaike Anjos | 2025-03-30 |  |  |  |  | 100%
8 | Desenvolver placa de fixação dos componentes eletrônicos em CAD | Kaike Anjos | 2025-03-30 | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
9 | Resumo de Atividades | Kaike/João Pedro | 2025-04-01 | 25 | 4 | 25 | 4 | 0%