## Planilha1
Cronograma Macro Arena - Entrega até a Feira de Soluções
Atividades | Integrantes | Sprint
Pesquisa de Mercado | Kaike Anjos e João Pedro | 1
Pesquisa de Componentes | Kaike Anjos e João Pedro | 1
Definição dos componentes | Kaike Anjos e João Pedro | 1
Programação de movimentação | Kaike Anjos e João Pedro | 1
Teste de viabilidade da ideia do chassi com material provisório para testes | Kaike Anjos | 1
Modelagem 3D do chassi | Kaike Anjos | 2
Desenvolvimento da fixação da bexiga | Kaike Anjos | 2
Desenvolvimento da fixação do elemento cortante | Kaike Anjos | 2
Desenvolvimento de proteção dos eletrônicos | Kaike Anjos | 2
Testes chassi montado | Kaike Anjos | 2
Testes finais | Kaike Anjos | 2
Avaliação de upgrades | Kaike Anjos e João Pedro | 2
Apresentação na Feira de Soluções | Equipe AITEC | 3
Relatório Final | Kaike Anjos e João Pedro | 4