## Sprints
| Projeto Arena de jogos de robôs (Placar) | [5 empty] | Início: | [7 empty] | 2025-02-28
| AITEC (Advanced Inventor Tecnology) | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [5 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30
| TAREFA | COLABORADOR | PROGRESSO | INÍCIO | FIM | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
 | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| SPRINT 01 |  |  |  | 2025-03-14
| Formação da Dupla | Eric/João Vitor | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 3
| Pesquisa Inicial | Eric/João Vitor | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 5
| Brainstorm da Dupla | Eric/João Vitor | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 6
| Organização do GitHub (Placar) | Eric/João Vitor | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-12 | #REF!
| SPRINT 02 |  |  |  | 2025-04-04 | #REF!
| Cronograma do Placar | Eric/João Vitor | 50% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 12
| Estudo das Regras | Eric/João Vitor | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1
| Estudo de materiais e componentes | Eric/João Vitor | 0% | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 3
| Organização do GitHub (Placar) | Eric/João Vitor | 0% | 2025-03-17 | 2025-03-17
| SPRINT 03 |  |  |  | 2025-05-23
| Primeira montagem do projeto | Eric/João Vitor | 0%
| Organização do GitHub (Placar) | Eric/João Vitor | 0%
| Feira de Soluções |  |  |  | 2025-05-29 | 5
| Apesentção do projeto "V0" |  | 0%
| Organização do GitHub (Placar) | Eric/João Vitor | 0% |  |  | 3
| Sprint 04 |  |  |  | 2025-06-13 | 5
| Montagem de documentações finais |  | 0%
| Organização do GitHub (Placar) Completo | Eric/João Vitor | 0% |  |  | 3
5
3
5

## ControleSemanal
| Projeto Arena de jogos de robôs |  |  |  |  | Início: | [7 empty] | 2025-02-28
| AITEC (Advanced Inventor Tecnology) |  |  |  |  | Por Semana | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html |  |  | Sprint 03 | 2024-11-08 | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30
| TAREFA | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO | FIM | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
 | time axis 2025-02-24 to 2025-07-06
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| SPRINT 02 |  |  |  | 2025-04-04
| Seman 01 - Começa em |  |  |  | 2025-03-14
| Minuta de Projeto |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Seman 02 - Começa em |  |  |  | 2025-04-21
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Seman 03 - Começa em |  |  |  | 2025-04-28
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| SPRINT 03 |  |  |  | 2025-05-23
| Semana 01 - Começa em |  |  |  | 2025-04-04
| Projeto Executivo |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| Semana 02 - Começa em |  |  |  | 2025-04-11
0%
0%
0%
0%
0%
| Semana 03 - Começa em |  |  |  | 2025-04-18
0%
0%
0%
0%
| Feira de Soluções |  |  |  | 2025-05-29
| 5 dias Começando em |  |  |  | 2025-05-23
|  |  | 0% |  | 2025-05-24
|  |  | 0% |  | 2025-05-25
|  |  | 0% |  | 2025-05-26
|  |  | 0% |  | 2025-05-27
|  |  | 0% |  | 2025-05-28
| Sprint 04 |  |  |  | 2025-06-13
| Semana 01 - Começando em |  |  |  | 2025-05-28
0%
0%
0%
0%
| 09 Dias - Começando em |  |  |  | 2025-06-04
|  |  | 0% |  | 2025-06-05
|  |  | 0% |  | 2025-06-06
|  |  | 0% |  | 2025-06-07
|  |  | 0% |  | 2025-06-08
|  |  | 0% |  | 2025-06-09
|  |  | 0% |  | 2025-06-10
|  |  | 0% |  | 2025-06-11
|  |  | 0% |  | 2025-06-12
|  |  | 0% |  | 2025-06-13
Insert new rows ABOVE this one