## Sheet1
# | Atividade | Início | Duração | Término
1 | Definição do modelo do controle | 2025-03-17 | 4 | 2025-03-21
2 | Pesquisa sobre o MPU-6050 giroscópio e acelerometro - funcionamento | 2025-03-17 | 4 | 2025-03-21
3 | Pesquisa sobre o MPU-6050 giroscópio e acelerometro - montagem | 2025-03-24 | 4 | 2025-03-28
4 | Pesquisa de integração dos componentes | 2025-03-24 | 4 | 2025-03-28
5 | Inicio de desenvolvimento da minuta | 2025-03-24 | 4 | 2025-03-28
6 | Definição dos componentes | 2025-03-31 | 5 | 2025-04-05
7 | Finalização da minuta | 2025-03-31 | 5 | 2025-04-05
Formulas:
Término = [Início]+[Duração]