## Arena
Estimativa de Materiais x Ferragens para Arena tipo Mesa
| Materiais | Quantidade | Tamanho | Preço Estimado | Link
| MDF | 1 | 1100mm x 1500mm x 0,6 mm | 78.9 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5287398040-1-unidade-placa-quadro-120x160cm-6mm-mdf-cru-_JM?matt_tool=73328821&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354061&matt_ad_group_id=173090530076&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882727223&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=255988597&matt_product_id=MLB5287398040&matt_product_partition_id=2581186566952&matt_target_id=aud-1966858076296:pla-2581186566952&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354061&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-e6-BhDmARIsAOxxlxXjeDBibuQVMs7GKVrqmOZVehrDAJ6vS41TC4BnMfKG-BCJJ4E7lQkaAvBZEALw_wcB
| Pés de Caibro em Madeira | 1 | 4,5cm x 5,0cm x 3m | 26.35 | https://www.leomadeiras.com.br/p/10294338/caibro-pinus-aparelhado-45cmx5cm-x-3m-pica-pau?gclid=CjwKCAjwnPS-BhBxEiwAZjMF0mGiGHv8JBieCokvSQcLskKO9LgQ_5q-nH5_Iip-sCo0twJUrxlbvBoC-KIQAvD_BwE
| Jogo 3 Dobradiças 3,5 Porta Madeira Encartelada Merkel 101 | 1 | 8,5cm x 3,5cm x 1mm. | 18.51 | https://www.mercadolivre.com.br/jogo-3-dobradicas-35-porta-madeira-encartelada-merkel-101/p/MLB23529220?pdp_filters=item_id:MLB4311595614
| Sarrafo Pinus Aparelhado Madeport | 12 | 1cm x 3cm x 1m | 30.84 | https://www.leomadeiras.com.br/p/10277916/sarrafo-pinus-aparelhado-1x3cm-x-1m-madeport?gclid=CjwKCAjwnPS-BhBxEiwAZjMF0gFSA61pAegBXp5q1JJpf4WewNPM75WVryAvWD5YpSbC1S6ucQrmXRoC-kUQAvD_BwE
| Total Estimado |  |  | 154.6
Peso Estimado em Kg
| Material | Peso
| Peso dos 4 pés Caibro de madeira 3cm x 3cm | 1.512
| Peso do Tampo | 5.94
| Peso do Guarda Corpo | 0.18
| Peso Total | 7.632
Cronograma Arena - Entrega até a Feira de Soluções
| Tarefas | Colaborador |  | Início | Fim | Dias
Entrega 2 - Minuta
✅ | Pesquisa de mesas dobráveis | Elisângela/Gabriel |  | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 3
✅ | Pesquisa de Materiais para a Arena estilo Mesa dobrável | Elisângela/Gabriel |  | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 3
✅ | Pesquisa de dobradiças | Elisângela/Gabriel |  | 20/03/2025 | 23/03/2025 | 3
✅ | Pesquisa de Pés para a Arena tipo mesa | Elisângela/Gabriel |  | 20/03/2025 | 23/03/2025 | 3
✅ | Estimativa de Preços para Materiais e Ferragens | Elisângela/Gabriel |  | 20/03/2025 | 23/03/2025 | 3
✅ | Pesquisa de tipos de guarda corpo | Elisângela/Gabriel |  | 20/03/2025 | 22/03/2025 | 2
✅ | Cálculo estimado de Peso da Arena Final | Elisângela/Gabriel |  | 22/03/2025 | 24/03/2025 | 2
✅ | Cronograma | Elisângela/Gabriel |  | 22/03/2025 | 24/03/2025 | 2
✅ | Documento Minuta | Elisângela |  | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 4
✅ | Revisão da Minuta no Git | Elisângela/Heloisa |  | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 3
✅ | Apresentação em PPT Arena | Elisângela/Gabriel |  | 28/03/2025 | 2025-01-04 | 4
Entrega 3 - Projeto Executivo
| Pesquisa sobre Estruturas para Mesas | Elisângela/Gabriel |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 3
| Desenho em 3D no Catia | Gabriel |  | 2025-07-04 | 14/04/2025 | 7
| Desenho em Vista Explodida | Elisângela |  | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 7
| Simulação Movimentação Da Arena | Elisângela |  | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 7
| Simulação Movimentação Encaixe dos Pés | Gabriel |  | 28/04/2025 | 2025-05-05 | 7
| Maquete/Mocape da Arena | Elisângela/Gabriel |  | 2025-05-05 | 2025-12-05 | 7
| Desenho do Croqui em Catia | Elisângela |  | 2025-12-05 | 17/05/2025 | 5
| Compra da Chapa de MDF Cru | Elisângela/Gabriel |  | 17/05/2025 | 20/05/2025 | 3
| Projeto Executivo | Elisângela/Gabriel |  | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 2
| Revisão de Documentos no Git | Elisângela / Heloisa |  | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 1
Entrega 4 - Relatório Final
| Últimos Ajustes | Elisângela/Gabriel |  | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 4
| Entrega de Relatório Final | Elisângela/Gabriel |  | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 4
| Revisão de Relatório Final no Git | Elisângela/Heloisa |  | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 1
| Apresentação em PPT Arena | Elisângela/Gabriel |  | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 1
Obs:
*Sarrafo é uma peça de madeira, geralmente retangular ou quadrada, que é utilizada para suportar, estruturar e acabamento. Características: É feito de madeira de pinus ou outras madeiras reflorestadas É leve, resistente e acessível É muito procurado para construção civil, movelaria e projetos decorativos